PLAN DE DÉPLOIEMENT Solution Toké Manager

Pharmacie du Plateau

Douala, Cameroun

| Date | Juin 2026 |
| --- | --- |
| Statut | Document de travail |
| Préparé par | Équipe IMEDIATIS TechLab SARL — Pôle déploiement |
| Destinataire | Dr. Marguerite PANY — Pharmacie du Plateau |

Durée totale estimée : 2 semaines

Déploiement initial + Accompagnement post-lancement

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Contexte

La Pharmacie du Plateau gère aujourd'hui les présences de son personnel de manière manuelle ou semi-manuelle, ce qui engendre des risques d'erreurs, une charge administrative importante et un manque de traçabilité. Dans le cadre de sa modernisation opérationnelle, la pharmacie a retenu la solution Toké, éditée et déployée par IMEDIATIS, pour digitaliser ce processus.

## 1.2 Objectif du déploiement

Mettre en production la solution Toké afin de permettre la gestion numérique des présences du personnel de la Pharmacie du Plateau à travers les smartphones des collaborateurs, en garantissant :

- la fiabilité et la traçabilité des pointages ;

- la simplicité d'utilisation pour l'ensemble du personnel ;

- la disponibilité immédiate des données pour l'administration et la direction ;

- la production automatique de rapports de présence et des heures travaillées.

## 1.3 Périmètre

Ce plan couvre l'intégralité du cycle de déploiement : préparation technique, installation sur le terrain, phase pilote, mise en production définitive, formation des utilisateurs et accompagnement post-lancement.

# 2. Parties prenantes

Les personnes ci-dessous sont impliquées dans le déploiement et constituent les points de contact officiels entre Imediatis et la Pharmacie du Plateau.

| Nom | Rôle | Entité | Contact |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Cyrille WOUPO | Chef de projet / Responsable déploiement | Imediatis | +237 674 176 546 |
| M. Manfred MOUKATE | Technicien support | Imediatis | +237 699 888 709 |
| M. Samuel FOMO | Technicien support | Imediatis | +237 695 601 145 |
| Mme. Danielle KOMBOU | Technicien support | Imediatis | +237 697 774 568 |
| Dr. Marguerite PANY | Pharmacien Gérant / Décideur | Pharmacie du Plateau | +237 6** *** *** |
| Mme. Aïcha | Responsable RH / Admin. principal Toké | Pharmacie du Plateau | +237 6** *** *** |
| Mme. Lyzereine Tiomela | Responsable Administratif | Pharmacie du Plateau | +237 679 704 626 |

# 3. Calendrier de déploiement

Vue synthétique des quatre phases du projet sur une durée totale de deux semaines.

| Phase | Période | Activités clés | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation | J-2 à J-1(17–18 juin 2026) | • Création du compte entreprise • Config. horaires & règles pointage • Enrôlement du personnel • Tests techniques | Imediatis + Pharmacie | Environnement paramétré et testé |
| Installation | Jour J(18 juin 2026) | • Activation production • Installation application sur smartphones • Distribution des identifiants • Tests de pointage en conditions réelles | Imediatis | Tous les utilisateurs connectés et opérationnels |
| Phase pilote | Semaine 1(23–27 juin 2026) | • Utilisation quotidienne encadrée • Assistance rapprochée Imediatis • Collecte des retours utilisateurs • Correction des anomalies | Imediatis + Admin. Pharmacie | Rapport de pilote validé |
| Production | Semaine 2(30 juin 2026) | • Validation finale • Arrêt des anciens modes de pointage • Toké devient système de référence • Suivi hebdomadaire premier mois | Pharmacie + Imediatis | PV de mise en production signé |

# 4. Détail des phases

## 4.1 Phase de préparation  (J-2 à J-1 — 17 au 18 juin 2026)

Cette phase se déroule avant toute présence physique sur site. Imediatis configure la plateforme en parallèle des actions préparatoires de la pharmacie.

| Actions Imediatis | Actions Pharmacie du Plateau |
| --- | --- |
| • Création du compte entreprise • Configuration de la pharmacie dans la plateforme • Création des comptes administrateurs • Paramétrage des horaires de travail • Paramétrage des règles de pointage • Enrôlement du personnel • Tests techniques de fonctionnement | • Fournir la liste complète des employés • Désigner un administrateur principal (responsable RH) • Informer le personnel du déploiement • Vérifier la disponibilité des smartphones du personnel |

## 4.2 Phase d'installation  (Jour J — 23 juin 2026)

Journée d'intervention sur site. L'équipe Imediatis se déplace à la Pharmacie du Plateau pour déployer l'application sur les smartphones et valider le bon fonctionnement en conditions réelles.

| Installation | Checklist de vérification |
| --- | --- |
| • Activation de l'environnement de production • Vérification des smartphones des utilisateurs • Installation de l'application Toké • Distribution des identifiants de connexion • Connexion de chaque utilisateur à son compte | ☐ Test de pointage d'entrée (tous utilisateurs) ☐ Test de pointage de sortie ☐ Vérification remontée des données en espace admin ☐ Validation par le responsable RH ☐ Signature du procès-verbal d'installation |

## 4.3 Phase pilote  (Semaine 1 — 23 au 27 juin 2026)

Objectif : permettre aux employés de se familiariser avec la solution dans leurs conditions de travail habituelles, sous le suivi rapproché d'Imediatis.

- Utilisation quotidienne de Toké par l'ensemble du personnel.

- Assistance rapprochée : présence ou disponibilité Imediatis en continu.

- Correction des éventuels problèmes de configuration ou de connectivité.

- Collecte structurée des retours utilisateurs (formulaire de satisfaction).

- Validation intermédiaire par le responsable RH en fin de semaine.

Résultats attendus en fin de phase pilote :

- Tous les employés effectuent leurs pointages correctement et de manière autonome.

- Les responsables consultent et exportent les rapports sans difficultés.

- Un rapport de pilote est produit et validé conjointement.

## 4.4 Mise en production définitive  (Semaine 2 — à partir du 30 juin 2026)

- Validation finale de la phase pilote.

- Arrêt officiel des anciens modes de pointage (registres papier, tableaux Excel, etc.).

- Toké Manager devient le système de référence unique pour la gestion des présences.

- Signature du procès-verbal de mise en production par les deux parties.

- Suivi hebdomadaire assuré par Imediatis pendant le premier mois.

# 5. Plan de formation

L'objectif de ce plan est de former l'ensemble des collaborateurs de la Pharmacie du Plateau à l'utilisation autonome et efficace de Toké Manager, selon leur niveau de responsabilité.

| Session | Intitulé | Participants | Durée | Modalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation générale | Tout le personnel de la pharmacie | 30 min | Présentiel / Distanciel si nécessaire |
| 2 | Formation utilisateurs | Ensemble des collaborateurs (pharmaciens, assistants, livreurs) | 1h00 | Présentiel par groupe de 10 max |
| 3 | Formation responsables | Pharmacien gérant, Resp. RH, Resp. Administratif | 1h30 | Présentiel dédié |

## 5.1 Session 1 — Présentation générale  (30 min)

Participants : tout le personnel disponible. Les collaborateurs absents pourront bénéficier d'une session de rattrapage à distance ou lors d'une prochaine session sur site.

- Présentation de la solution Toké Manager et de ses objectifs.

- Avantages pour les employés : simplicité, historique personnel, mémos.

- Règles de fonctionnement et politique de pointage de la pharmacie.

- Réponses aux questions générales du personnel.

## 5.2 Session 2 — Formation utilisateurs  (1h00)

Participants : tous les collaborateurs, par groupe de 10 personnes maximum pour garantir une prise en main individuelle.

| Connexion & Compte | Pointage | Autres fonctionnalités |
| --- | --- | --- |
| • Installation de l'application • Création du code PIN de validation • Connexion à son compte • Modification du mot de passe • Consultation de son profil | • Pointer à l'arrivée • Pointer au départ • Pointer en cas d'absence exceptionnelle • Consultation de l'historique de pointage | • Créer un mémo • Répondre à un mémo • Consulter l'historique des mémos • Recevoir les notifications |

## 5.3 Session 3 — Formation responsables / administrateurs  (1h30)

Participants : Pharmacien Gérant, Responsable RH, Responsable Administratif.

| Administration RH | Rapports & Exports | Gestion des incidents |
| --- | --- | --- |
| • Gestion des employés (ajout, modification) • Consultation des présences en temps réel • Validation / correction de pointages • Paramétrage des horaires | • Génération des rapports journaliers • Génération des rapports mensuels • Export des données (Excel / PDF) • Analyse des anomalies | • Traitement des absences injustifiées • Déclaration de perte de téléphone • Correction d'oubli de pointage • Réinitialisation de compte utilisateur |

# 6. Dispositif d'assistance post-déploiement

Imediatis s'engage à assurer un accompagnement structuré après la mise en production, selon les niveaux de support décrits ci-dessous.

| Période | Canaux disponibles | Périmètre de l'assistance |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | WhatsApp · Téléphone · Distanciel | Support complet : dépannage technique, correction de configuration, assistance à la prise en main quotidienne |
| Mois 1 | WhatsApp · Email | Suivi hebdomadaire, correction des anomalies remontées par l'administrateur, accompagnement des responsables sur les rapports |
| Au-delà | Email · Portail support | Support standard selon contrat de maintenance Imediatis |

# 7. Critères de réussite

Le déploiement sera considéré comme un succès lorsque l'ensemble des indicateurs ci-dessous aura été atteint et validé conjointement par Imediatis et la direction de la Pharmacie du Plateau.

| Indicateur | Cible | Mode de vérification |
| --- | --- | --- |
| Taux d'enrôlement des collaborateurs | 100 % | Liste des employés vs. comptes créés dans Toké Manager |
| Taux de formation du personnel | 100 % | Feuille d'émargement des sessions de formation |
| Réalisation des pointages quotidiens via smartphone | ≥ 95 % | Taux de pointage quotidien sur tableau de bord Toké (Semaine 1) |
| Production automatique des rapports de présence | Opérationnel | Génération effective d'un rapport journalier et mensuel par le responsable RH |
| Arrêt des anciens modes de pointage | Semaine 2 | Validation formelle par le Pharmacien Gérant et le responsable RH |
| Satisfaction des utilisateurs (prise en main) | ≥ 80 % | Mini-questionnaire de retour à la fin de la phase pilote (5 questions) |

# 8. Validation et signatures

Ce document constitue le plan de déploiement contractuel. Il entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

| Pour Imediatis |  | Pour la Pharmacie du Plateau |
| --- | --- | --- |
| Nom : M. Cyrille WOUPO Qualité : Chef de projet Date : ___________________ Signature : |  | Nom : Dr. Marguerite PANY Qualité : Pharmacien Gérant Date : ___________________ Signature : |